ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО АНАЛИТИЧЕСКОГОМЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск в соответствии с пунктом 1.6 Плана работы на 2022 год, распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск от 29.08.2022 № 33-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг расходов бюджета Городского округа Подольск, направленных на реализацию мероприятий национальных проектов».

1. Целью экспертно-аналитического мероприятия является проверка реализации национальных проектов в Городском округе Подольск.

2. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: главные распорядители бюджетных средств Городского округа Подольск, бюджетные и казенные учреждения.

3. В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено:

3.1. В 2022году (на 01.09.2022)  в Городском округе Подольск осуществляется реализация 4 национальных проектов: Образование, Демография, Жилье и городская среда, Культура. Все мероприятия в  рамках Национальных проектов включены в муниципальные программы Городского округа Подольск.

3.2. Объем бюджетных ассигнований на 2022 год на реализацию мероприятий Национальных проектов предусмотрен в размере 454987,71 тыс. руб. исполнение составило 118299,0,тыс. руб. (26,0%).

Наибольшая часть расходов в отчетном периоде направлялась на мероприятия федеральных проектов, реализуемых в рамках Национальных проектов «Жилье и городская среда»  (258121,05 тыс. руб. или  56,7%) и «Образование»  (136440,67 тыс. руб. или 30,0 %  от общего объема расходов, направленных на исполнение мероприятий нацпроектов).

3.3. На момент проведения мониторинга большая часть мероприятий Национальных проектов находится на исполнении.