ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО АНАЛИТИЧЕСКОГОМЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск в соответствии с пунктом 1.5 Плана работы на 2023 год, распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск от 29.05.2023 № 35-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг расходов бюджета Городского округа Подольск, направленных на реализацию мероприятий национальных проектов».

1. Целью экспертно-аналитического мероприятия является проверка реализации национальных проектов в Городском округе Подольск.

2. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: главные распорядители бюджетных средств Городского округа Подольск, бюджетные и казенные учреждения.

3. В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено:

В 2023 году Городском округе Подольск реализуются мероприятия 4 национальных проектов: Образование, Демография, Жилье и городская среда, Культура. По состоянию на 01.06.2023 года бюджетные ассигнования, предусмотренные на исполнение мероприятий Федеральных проектов исполнены в объеме 71 901,24 тыс. руб. или 3,5 % от утвержденных годовых бюджетных назначений 2 045 075,96 тыс. руб.

| Наименование национального проекта | Размер предусмотренных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.06.2023 г. (тыс.руб.) | Исполнение по состоянию на 01.06.2023 (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование | 1 012 363,56 | 9 298,25 | 0,9 |
| Демография | 106 817,59 | 12 820,57 | 12,0 |
| Жилье и городская среда | 818 151,94 | 48 184,41 | 5,9 |
| Культура | 107 742, 87 | 1 598,01 | 1,5 |
| Итого: | 2 045 075,96 | 71 901,24 | 3,5 |

Установлены отдельные нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главными распорядителями бюджетных средств ведется работа по проведению конкурсных процедур и заключению контрактов (договоров).